муниципальное общеобразовательное учреждение

“Средняя школа № 27”

Проект

«Школьный информационно - библиотечный центр

как центр гражданско-патриотического

воспитания обучающихся»

Авторы проекта:

Кирпичёва Е.А. - заместитель директора по ВР

Закарян М.Ю. - заведующая библиотекой

Егорова В.А. - учитель информатики

Кралина Е.Е. - учитель русского языка

г. Ярославль

2017

Замысел проекта

Муниципальное общеобразовательное учреждение  “Средняя школа № 27” находится в исторически значимом, древнем городе на Волге с богатой историей, которой может гордиться каждый ярославец. Очень важно учащимся школы с первого класса формировать правильную гражданско-патриотическую позицию для осознания себя, как гражданина великой страны России. Одним из важнейших направлений в воспитательной работе школы является  гражданско-патриотическое направление, т.е. развитие у учащихся активной гражданской позиции и патриотизма, как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, отражающих сопричастность к делам и достижениям старших поколений, готовность к активному участию в различных сферах жизни общества. Таким образом, проект призван значительно активизировать целенаправленный процесс воспитания молодого поколения как сознательного и достойного восприемника отечественной истории, культуры и ориентирован на пробуждение и развитие у детей духовности, нравственности, патриотического сознания, высокой гражданственности, способности отдать силы, разум и энергию на благо России.

Библиотека является  одним из эффективных средств, используя которое, педагог имеет больше ресурсов и возможностей для воспитания гражданина своей страны.

В современном мире школьные библиотеки становятся инфраструктурной основой образовательной деятельности, обеспечивающей необходимые условия для реализации гражданско-патриотического, духовно-нравственного воспитания, ориентированного на самоопределение и комплексное системное удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей каждого обучающегося.

В данный период времени актуальность бумажного печатного издания потеряла свою привлекательность для учащихся школы. Для возрождения интереса к чтению, истории своей страны и воспитания гражданской позиции необходимо предоставить им возможности находить информацию в новых современных  источниках знаний других форматов.

Образовательная практика ведущих стран мира показывает, что школьная библиотека в настоящее время должна взять на себя не только образовательную, но и воспитательную (в том числе гражданско-патриотическое, духовно-нравственное направление), информационно-методическую, культурно-просветительскую, профориентационную, обеспечивающую и досуговую функции.

Школьная библиотека должна стать естественным местом обмена актуальными педагогическими методиками, пространством развития педагогов. Необходимо создать все условия для того, чтобы педагоги-практики на базе школьной библиотеки имели возможность создать образовательный контент различных типов, таких как электронные и информационные образовательные ресурсы, дистанционные открытые курсы, интерактивные образовательные модули и др.

Школьная библиотека должна иметь возможность предоставления инфраструктуры для смарт-обучения (smart education - «умное обучение»). Данное направление непрерывного образования предполагает гибкое обучение в интерактивной образовательной среде, включающей общественное пространство для коллективной работы, интерактивный контент и интеллектуальные технологии обучения.

Все вышеперечисленные ресурсы способствуют выполнению стратегической задачи проекта и одной из задач основной образовательной программы школы № 27.

Теоретические основы направления проекта:

Гражданственность нами определяется как комплекс ориентированных на  проявление важнейших качеств и свойств личности в условиях социально значимой деятельности, её направленности на высшие ценности и нормы общества и государства, ответственности за свой выбор, поведение и самореализацию в интересах их развития и укрепления.

Патриотизм - это одна из базовых составляющих национального самосознания народа, выражающаяся в чувстве любви, гордости и преданности своему Отечеству, его истории, культуре, традициям, быту, в осознании своего нравственного долга перед ним, в готовности к защите его интересов, а также в признании самобытности и ценности других человеческих сообществ. Патриотизм - это многоаспектное явление, по-разному проявляющееся на различных уровнях и представляющее собой сложный комплекс свойств и характеристик.

Возрождение гражданственности и патриотизма в современных исторических условиях является гарантом существования и продуктивного функционирования общества, усиления его культурно-созидательного потенциала, духовного развития составляющих его личностей, установления конструктивного взаимодействия между разными народами в рамках мирового сообщества.

Актуальность данного проекта обусловлена следующими причинами:

1)  Главные направления в государственной культурной политике представлены в документе «Основы государственной культурной политики», утверждённом указом Президентом Российской Федерации от  24.12.2014 года № 808. Среди целей государственной культурной политики отмечены «укрепление гражданской идентичности, создание условий для воспитания граждан, сохранение исторического и культурного наследия для воспитания и образования».

2) Разработка документа, призванного консолидировать усилия государства и общества, направлена на решение задач формирования российской идентичности подрастающего поколения. Этим документом стала «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». В документе говорится: «Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины».

3) Введение и реализация федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС НОО – от 6.10.2009 г. №373,  ФГОС ООО – от 17.12.2010 года № 1897; ФГОС СОО – от 17.05.2012г. № 413). Одна из Программ – Программа воспитания и социализации – должна обеспечить «приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической или социокультурной группе, базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской идентичности».

4) Принятие закона «О патриотическом воспитании в Ярославской области» 16 февраля 2016 года, который определяет цели, принципы и направления патриотического воспитания в Ярославской области, устанавливает его правовые и организационные основы.

5) На школьном семинаре, посвящённом  итогам прошедшего учебного года была выявлена проблема, требующая проведения системы деятельности по её решению: недостаточный уровень социальной активности, гражданской ответственности и духовности обучающихся школы № 27.

Причины недостаточного уровня социальной активности учащихся:

- низкая гражданская и социальная ответственность семьи;

- отсутствие системы взаимодействия между стейкхолдерами школы №27;

- недостаточное взаимодействие с другими структурами, формирующими гражданско-патриотическую позицию молодёжи;

- отсутствие центра, аккумулирующего работу по повышению уровня социальной активности, гражданской ответственности, духовности обучающихся;

- недостаток мероприятий разного уровня (школьные, участие в городских, муниципальных и всероссийских мероприятий) на формирование гражданской позиции и проведения информационной работы для учащихся школы

Цель: создание и функционирование ШИБЦ с целью развития у молодёжи гражданственности, патриотизма, как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, готовность  к активному проявлению в различных сферах жизни общества.

Задачи:

- создание целостной системы гражданско-патриотического воспитания через ШИБЦ, пронизывающего весь образовательный процесс:  урочную и внеурочную деятельность;

- повышение  качества гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения в школе;

- развитие форм и методов  гражданско-патриотического воспитания на основе новых информационных технологий;

- воспитание толерантности, формирование стремления к самореализации;

- эффективное использование имеющейся  и расширение учебно-методической, материально-технической базы, информационных ресурсов, методического потенциала;

- повышение профессиональной компетентности педагогов школы в области использования ресурсов ШИБЦ в формировании и развитии гражданско-патриотического сознания.

Ожидаемыми конечными результатами проекта станут:

- внедрение передовых форм и методов гражданско - патриотического воспитания;

- сохранение и развитие чувства гордости, любви к Родине, родному краю, школе через ШИБЦ;

- активизация интереса к углублённому изучению истории Отечества;

- воспитание у школьников уважения к обществу и старшему поколению;

- молодое поколение является активным деятелем в жизни общества и страны в целом;

- привлечение широкой общественности к участию в работе по гражданско-патриотическому воспитанию школьников;

- расширение и совершенствование информационной базы пропаганды гражданско-патриотического воспитания в школе;

- активизация творческого потенциала педагогов в деле гражданско-патриотического воспитания;

- оценка эффективности воспитательной программы в системе образования школы.

Целевая группа:

Учащиеся 1-11 классов.

Участники проекта:

Администрация школы,

Заведующая библиотекой,

Педагоги школы,

Педагоги дополнительного образования,

Родители школьников,

Школьный музей,

Центры дополнительного образования,

Совет ветеранов,

Поисковый отряд “Высота 76”

Этапы проекта

I этап (август 2017 – май 2018 г.),

подготовительный этап, который включает разработку модели ШИБЦ, как центра гражданско-патриотического воспитания, обучение педагогического коллектива, корректировку локальных актов образовательной организации, подготовку информационных зон, составление планов реализации проекта по отдельным направлениям работы.

II этап (май 2018 – май 2019 г.)

формирующий этап включает в себя организацию и проведение педагогами и библиотекарем выставок, тематических мероприятий, посвящённых государственным и региональным праздникам; памятным датам, историческим личностям страны и региона с использованием ресурсов ШИБЦ, взаимодействие с другими структурами, работающими в данном направлении.

III этап (сентябрь 2019 - май 2020 г.) –

аналитический этап: обобщение и распространение результатов деятельности  ШИБЦ как центра гражданско-патриотического воспитания.

Риски, ограничения и меры по предупреждению и сглаживанию их отрицательного воздействия

| № | Риски и ограничения | Меры по предупреждению и сглаживанию отрицательного воздействия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Формальное выполнение функциональных обязанностей педагогического коллектива по реализации проекта «ШИБЦ как центра гражданско-патриотического воспитания» | Использовать один из способов мотивации - финансовое вознаграждение по результатам работы в проекте «ШИБЦ как центр гражданско-патриотического воспитания» |
| 2 | Отобранные средства и способы в ходе реализации проекта окажутся неэффективными | Изучить уже существующие практики на предмет их эффективности с учётом особенностей ресурсов школы № 27 |
| 3 | Нерегулярное пополнение книжного фонда (финансирование только с помощью бюджета ОО) | Изыскать новые способы пополнения книжного фонда |
| 4 | Снижение объёмов финансирования субвенций на реализацию проекта (из средств бюджета ОО) в связи с возможным сокращением количества учащихся. | Привлекать дополнительные внебюджетные средства; увеличить конкурентоспособность школы № 27 |
| 5 | Неустойчивость гражданско-патриотического воспитания как ведущего направления в развитии образования | Учесть в планировании задач гибкость проекта в условиях реформирования образования |

Смета расходов

| № | Работы | Стоимость работ | Расход средств |  | Источник финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | Бюджет ОО | Привлеченные средства |
|  | Итого |  |  |  |  |  |

Критерии успешности реализации проекта

когнитивный (познавательный), определяющий уровень развития патриотически ориентированных знаний, представлений, целостного самоопределения личности:

- знание собственной истории (семьи, рода, фамилии) на фоне знания отечественного историко-культурного процесса;

- знание о «малой родине» (родной край: история, культура, традиции, достижения, проблемы и др.);

- знания о своём Отечестве, его истории, культуре, этносе, героических свершениях, достижениях, проблемах и др.;

- способность к анализу процессов и явлений, проблем и противоречий, присущих обществу и государству, понимание их причин и путей решения в интересах динамичного развития России.

мировоззренческо-ценностный, характеризующий степень сформированности системы взглядов, убеждений, принципов, основанных на осознании важнейших проблем, ценностей, приоритетов, интересов общества и государства:

- осмысление Отечества как высшей социально значимой, духовно исторической и интегрированной ценности;

- осознание неразрывности с Отечеством, неразрывной сопричастности с тем, что его составляет (природа, история, язык, культура, национальная принадлежность, родословие, религия, территория, менталитет и др.);

- гордость за принадлежность к истории, традициям, культуре, героическим свершениям и достижениям Отечества;

- осмысление своей роли и места в жизни общества, государства и судьбе Отечества (социально-ценностное самоопределение).

мотивационно-потребностный, характеризующий уровень патриотической направленности личности, группы, их ориентации, цели, установки, определяемые духовно-нравственными и социально-значимыми потребностями и интересами:

- проявление устойчивого интереса к истории России, к проблемам и особенностям развития современного общества и государства;

- наличие идеалов, духовных, нравственных и культурных образцов как примеров для подражания жизнедеятельности личности, группы;

- проявление смыслообразующих ценностных мотивов жизнедеятельности по созиданию и защите Отечества;

- наличие опыта гражданско - патриотической мотивации в социально значимых видах деятельности;

- следование гражданско - патриотическим принципам, проявление гражданской и патриотической позиции.

деятельностно-поведенческий, определяющий готовность личности  к полноценной самореализации в качестве гражданина – патриота Отечества в одной или нескольких сферах социально значимой деятельности, конкретные результаты, достигнутые в процессе её осуществления:

- готовность к непосредственному участию в созидательной деятельности на благо Отечества и его защиты;

- совокупность навыков, умений, качеств, необходимых для реализации функции защиты Отечества в одной из сфер жизни общества, государства;

- социальная активность личности ;

- самореализация личности в одной или нескольких сферах общественной и государственной жизни.

Оценку эффективности реализации Проекта можно выразить следующими показателями:

- Мониторинг сформированности ценностных ориентаций обучающихся (ежегодный анализ результатов).

- Творческие отчёты предметных методических объединений и МО классных руководителей о работе по гражданско-патриотическому воспитанию (издание материалов).

- Эффективность участия школы в социальных и гражданских акциях, традиционных национальных праздниках, творческих конкурсах, фестивалях, чтениях, соревнованиях разного уровня.

Оценка эффективности реализации проекта предполагает создание специальной системы отслеживания результатов на основе применения систем социальной, социологической, психолого-педагогической диагностики с использованием методов математической статистики, педагогической интерпретации результатов, коррекции на их основе как самого инновационного проекта, так и процесса его реализации.

С целью возможности трансляции результатов эксперимента предполагается:

- Проведение семинаров по гражданско-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию учащихся.

- Публикация материалов по указанной проблематике.

- Совершенствование работы.

Указываются по задачам

Указывается по кварталам