***Мероприятия по реализации проекта:***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№* | *Мероприятия* | *Сроки* | *Ожидаемый результат* | *Индикаторы достижения ожидаемого результата* | *Ответствен-­ные* | *Финансирова-ние[[1]](#footnote-1)* |
| начало | окончание |
| *Задача 1. Разработать модель ШИБЦ как центра гражданско-патриотического воспитания* |  |
| 1 | Изучение нормативных документов и методической литературы по созданию и работе ШИБЦ | Август 2017 | Декабрь 2017 | Составлен список нормативных документов и методической литературы | Кол-во источников | зав. библиотекой | - |
| 2 | Выявить роли и функции всех структурных подразделений школы в развитии гражданско-патриотического сознания | Октябрь 2017 | Октябрь 2017 | Обозначены роли и функции каждого структурного подразделения школы в развитии гражданско-патриотического сознания; расширены функциональные обязанности педагогического коллектива | Дополнены и утверждены должностные обязанности | Администрация школы | - |
| 3 | Определить способы и средства реализации гражданско-патриотического воспитания в урочной деятельности  | Октябрь 2017 | Октябрь 2017 | Перечислены способы и средства реализации гражданско-патриотического воспитания в урочной деятельности | Кол-во способов и средств | Администрация школы | - |
| 4 | Определить способы и средства реализации гражданско-патриотического воспитания во внеурочной деятельности  | Октябрь 2017 | Октябрь 2017 | Перечислены способы и средства реализации гражданско-патриотического воспитания во внеурочной деятельности | Кол-во способов и средств | Администрация школы | - |
| 5 | Описание модели ШИБЦ как центра гражданско-патриотического воспитания | Ноябрь 2017 | Декабрь 2017 | Разработана и описана модели ШИБЦ как центра гражданско-патриотического воспитания  | - | Администрация школы | - |
| *Задача 2. Усовершенствовать материально-техническую базу библиотеки* |  |
| 1 | Установление программ для электронной поддержки обучения  | Сентябрь 2017 | Декабрь 2017 | Установлен программный комплекс ILIAS | Кол-во программКол-во пользователей среди учителей и учеников | администрация | Бюджет ОО |
| 2 | Создание информационных зон «Я познаю Россию» | Сентябрь 2017 | Март 2017 | Оформлены информационные зоны «Я познаю Россию» | Кол-во информационных зонКол-во тем в информационных зонах | зав. библиотекой | Бюджет ОО |
| 3 | Обновление / пополнение книжных фондов | Сентябрь 2017  | Май 2020 | Обновлены / увеличены книжные фонды | Кол-во имеющихся книг современных и классических авторов | зав. библиотекой | Бюджет ОО |
| 4 | Обеспечение доступа к электронным изданиям книг художественной литературы ООО «ЛитРес» | Сентябрь 2017 | Май 2020 | Обеспечен доступ к электронным изданиям книг художественной литературы ООО «ЛитРес» | Кол-во обучающихся, пользующихся электронными изданиями книг художественной литературы ООО «ЛитРес»Кол-во педагогов, пользующихся электронными изданиями книг художественной литературы ООО «ЛитРес»Кол-во родителей, пользующихся электронными изданиями книг художественной литературы ООО «ЛитРес» | зав. библиотекой | Грант |
| *Задача 3. Повысить профессиональную компетентность педагогов школы в области использования ресурсов ШИБЦ в формировании и развитии гражданско-патриотического сознания* |
| 1 | Проведение семинаров для педагогов «ШИБЦ как пространство для проведения учебно-исследовательской и проектной деятельности»; «Ресурсы ШИБЦ в профессиональной деятельности учителя» | Январь 2018 | Январь 2019 | Повышен профессиональный уровень профессиональной компетентности педагогов школы | Кол-во педагогов, использующих ресурсы ШИБЦ в профессиональной деятельности.Кол-во учащихся, принимавших активное участие в исследовательских, проектных и творческих мероприятиях разного уровня гражданско-патриотического направления;количество педагогов, участвующих в конкурсах профессионального мастерства | Администрация, руководители МО, педагоги, зав. библиотекой | - |
| 2 | Сетевое взаимодействие с участниками регионального проекта  | Сентябрь 2017 | Май 2020 | Повышен профессиональный уровень профессиональной компетентности педагогов | Кол-во педагогов, принимавших участие в сетевом взаимодействии.Кол-во обучающихся, принимавших участие в сетевых проектах гражданско-патриотического направления. | Администрация, руководители МО, педагоги, зав. библиотекой | Бюджет ОО |
| *Задача 4. Повысить уровень гражданской ответственности обучающихся и родителей (законных представителей)* |
| 1 | Проведение библиотечных уроков  | Сентябрь 2017 | Май 2020 | Повышен уровень гражданской ответственности обучающихся и их родителей (законных представителей) | Уровень гражданской ответственности | Администрация, педагоги, зав. библиотекой, педагог-психолог | Бюджет ОО |
| 2 | Проведение тематических мероприятий, посвящённых государственным и региональным праздникам; памятным датам, историческим личностям страны и региона | Сентябрь 2017 | Май 2020 | Повышен уровень гражданской ответственности | Уровень гражданской ответственности | Администрация, педагоги, зав. библиотекой, педагог-психолог | Бюджет ОО |
| 3 | Организация тематических выставок, посвящённых государственным и региональным праздникам; памятным датам, историческим личностям страны и региона | Сентябрь 2017 | Май 2020 | Повышен уровень гражданской ответственности | Уровень гражданской ответственности | Администрация, педагоги, зав. библиотекой, педагог-психолог | Бюджет ОО |
| 4 | Участие в конкурсах гражданско-патриотической направленности разных уровней | Сентябрь 2017 | Май 2020 | Увеличено кол-во призёров, победителей конкурсов регионального, российского и международного уровней | Положительная динамика результатов участия в конкурсах разного уровня | Администрация, педагоги, зав. библиотекой | Бюджет ОО / привлечённые средства |

**Формы работы с учащимися:** классные часы, беседы, уроки мужества, уроки России, проведение мероприятий в школьном музее, музейные уроки, приглашение на мероприятия значимых людей, встречи с ветеранами, создание проектно-исследовательских работ по истории России и родного края, выставки, экспозиции, организация встреч, диспутов, праздников в ШИБЦ, участие в конкурсах гражданско-патриотического направления, организация Дней книги, библиотечные уроки, работа ученического самоуправления.

Для успешной реализации проекта в нашей школе созданы следующие **условия:**

* функционирует библиотека;
* имеется кадровый потенциал;
* подготовлены площади для информационных зон;
* разработана система традиционных мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое воспитание учащихся школы;
* составлен план музейных уроков;
* развивается школьное ученическое самоуправление;
* используются новые подходы к организации воспитательного процесса и внедряются современные технологии в процесс гражданско-патриотического воспитания;
* во внеурочную деятельность включена музейная и библиотечная работа;
* запланирована проектно-исследовательская работа по данной тематике.
1. Указывается стоимость работ по реализации каждой **задачи** [↑](#footnote-ref-1)